
南通大学工程训练中心

配电间增容施工工程招标书
一、项目概况
主校区工程训练中心配电间增容，详细施工内容见施工图纸。图纸中变压器及低压柜甲供，中标单位负责安装调试到位。
二、资质要求
要求参加投标的施工单位具有送变电工程承包三级和承装（修、试）电力设施许可证三级，投标时还须提供企业营业执照、法人身份证复印件、法人授权委托书、被委托人身份证复印件等，封面加盖法人代表签章和单位公章。否则按废标处理。
三、投标要求
投标文件密封、盖章后于12月21日下午2时以前送达南通大学主校区后勤管理处（综合楼421室），逾期按废标处理。
投标依据：施工图纸（其中变压器及低压柜甲供），定额采用2009年《江苏省房屋修缮工程计价表》，2014年《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》及2015年第12期《南通建设工程造价信息》。所报价格为综合单价和固定合同总价（附详细预算书及主要材料分析表）。
四、结算方式 
施工图纸范围总价不予调整。非承包人原因引起的工程量变更，以发包人、承包人双方签字并盖章的签证单为结算依据。签证内容在原报价中有相同或类似项目，其综合单价按原报价中综合单价结算；如属于原报价新增工程量清单项目，则套用2014年《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》及2016年第1期造价信息，总价下浮12%计算，该结算中只计取现场安全文明施工措施费基本费及社会保险费，其余措施费按实际发生的结算。
五、质量标准
质量要求合格，符合验收规范。
六、工期要求
自签订合同后50日历完工。逾期一天，扣500元/每天。
七、付款方式
合同签订，施工单位进场施工一周内预付款按中标价的30%支付，余款验收合格审计结束后一次性付清。
八、保修内容及期限
凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。
九、评标
由南通大学招投标管理办公室邀请有关方面的专家进行综合评标，低价优先中标。无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。
十、本工程招标书未尽事宜由南通大学后勤管理处负责解释。
联系电话：   85012292                                  

南通大学后勤管理处
                                            2015年12月10日 


