南通大学主校区青年教师周转公寓1号楼工程
委托跟踪审计招标文件 
根据江苏省省属高校建设工程项目审计实施办法的精神,我校决定对主校区新建工程项目实施全过程跟踪审计,并通过公开招标方式确定符合我校要求的工程造价咨询单位。现邀请有合作意向的咨询单位参加投标，有关事项说明如下：

一、跟踪审计范围

 1.青年教师周转公寓1#楼，建筑面积约23870㎡，施工时间为2016年9月至2018年6月，项目总投资约计1.0亿，工程费用投资约计8000万。
2．其他同期新建零星工程项目。
二、跟踪审计内容

1.招标文件（含工程量清单）和招标控制价的审核。
2.合同和中标投标价的审查。
3.工程预付款的审核。
4.设计变更、现场签证控制与审查，及时提交变更的合规性、合理性建议，对重大变更项目所需费用进行测算，并提交评估报告。
5.协助招标方做好甲供材、认质认价材料与设备的市场调研和

价格审核。
6.专业分包项目(不含招投标部分)工程预算的审核。
7.工程结算的审核，并提交审核报告。
8.协助招标人做好过程造价管理与控制。
9.完成招标人交办的与跟踪项目有关的其它工作。

三、投标要求

1.投标人资格要求
(1)具有独立法人资格;

(2)具有工程造价咨询甲级资质;
(3)投标人在投标文件中要明列跟踪审计小组人员组成，小组人员不得少于3人，其中派驻现场2人，均须具有建设工程造价员中级及以上资格，人员配备须考虑不同专业构成。跟踪审计小组负责人必须具有工程师职称和注册造价工程师资格，驻现场技术负责人需具有土建专业注册造价工程师资格，有从事类似工程项目跟踪审计的经历，具有良好的思想品德、专业素质、业务技能，较好的语言表达能力和沟通协调能力； 
 (4)投标人中标后不允许转包、分包。投标文件中审计小组成员相对固定，不得更换，尤其是派驻现场人员，无招标人书面同意不得变更，以确保现场跟踪、组织协调的延续和质量控制。
2.投标报价

 (1)审计费用=基本费用+追加费用

其中：基本费用=基本费率A*工程竣工结算审定价（招标人终审审定价）
追加费用=追加费率B*工程竣工结算审定净核减额
 (2) 审计费用中基本费率A最高限定不高于4‰（千分之四）,追加费率B最高限定不高于5%（百分之五）；
(3)各投标人投标报价时应充分考虑跟踪审计实施期间的各类风险和不确定因素。

投标人一旦中标，不得以任何理由向被审计相关单位收取其他费用。如施工时间延长，每延长3个月（以竣工日期为准）增加所延长项目基本收费费率0.05‰。延长时间不足3个月的不增加费用,以此类推。
3.审计质量要求

(1)本项目要求进驻现场两人（含现场技术负责人），实施对工程项目全面跟踪审计。招标人根据工作需要适时向投标人提出增加现场人员要求，投标人必须响应并及时进行专业技术力量的调配，保证跟踪审计进度和质量；
(2) 深入工程现场实施造价监控，注重施工现场核实，及时取证、收集审计证据。按时做好跟踪审计记录，建立工程项目跟踪审计台账，定期整理并移交招标人；
(3)日常跟踪工作时间要求:在确保完成跟踪审计内容基础上，工程开工建设阶段，在土石方、基础分部工程及总平配套工程施工期间，派驻人员需确保全天进驻施工现场，并做好跟踪记录；其余，每周确保不少于两全天工作日（项目工程例会、协调会等必须参加）；
(4)派驻人员要服从招标人的管理，恪守审计职业道德，遵守学校有关规章制度。投标人要做到公正、公允，所提供的成果必须真实、合理、准确，维护招标人合法权益；
(5)招标人通过组织全面复审或抽样复审等方法对投标人工作
质量进行监督、控制和检查。投标人须无条件配合招标人组织的各项检查工作，如不符合质量要求或给招标人带来经济损失，由投标人整改并承担招标人的直接经济损失。投标人提交的工程竣工结算审核结果，经复审，①单项工程核减率(与送审金额相比，以下同)在1.5%以下的，由招标人承担复审费用；②单项工程核减率在1.5%(含1.5%)～2.5%的，由投标人承担复审费用的20%；③单项工程核减率在2.5%(含2.5%)以上的，由投标人承担全部复审费用，并扣除原审计费用中基本收费部分的10%。 
4.审计设备要求

投标人必须自备用于跟踪审计的相关设备和软件。投标时自报设备数量、品牌和软件版本。
5.投标费用

投标人应承担其标书准备与递交所涉及的一切费用，不管是否中标，投标人均对上述费用负责。

四、投标保证金

投标保证金为人民币贰仟元（2000.00元），仅收现金，密封包装，在封袋密封处加盖单位和法定代表人印章。保证金在递交投标文件时同时递交，否则，不得参与投标。未中标单位的投标保证金开标结束后现场退还，中标单位的投标保证金待合同签订后无息退还。

五、投标文件及投标说明

1.投标文件含技术标和商务标，分别进行密封，并加盖单位和法定代表人印章。标书须标明“正本”“副本”字样、投标人的单位名称及地址等。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2.技术标：一式二份，正本、副本各一份。

技术标主要包括以下内容：企业简介，营业执照复印件，资质等级证书复印件，法定代表人身份证复印件，法人授权委托书原件（如有），被授权人身份证复印件；填写《拟派驻项目跟踪审计人员明细表》及相关资质复印件，有效劳动合同和近两年养老保险缴纳证明；拟派驻审计人员近三年主要业绩并填写《拟派驻审计人员近三年已审计项目一览表》，提供1—2份已审结的类似工程结算审计报告书及参加跟踪审计的工作记录等；完成本次审计任务的实施方案及投标承诺(服务承诺、审计质量承诺)等。
3.商务标：一式二份，正本、副本各一份。

商务标主要包括以下内容：投标报价说明、投标报价、投标报价需要说明的其他有关资料等。
4.投标人所提供的资料必须真实有效，必要时须提供原件予招标人校核认可。如有弄虚作假行为，一经发现，取消其投标和中标资格。

六、付款方式和比例

至2016年底付已开工单项工程审计费用中基本收费部分的30%（暂以单项工程合同价计算）；2017年底付基本收费部分（同前）的50%；工程竣工，结算审核报告完成后付至审计费用的80%；招标人质量检查后，一周内根据检查结果，结清审计费用。
七、投标文件递交地点及截止时间、开标时间

投标文件递交的截止时间为2016年6月20日14:30 时，投标文件递交至南通大学审计处（综合楼421室），逾期送达的投标文件将被拒绝。并在2016年6月20日14:30时开标。
八、评标办法

本次评标采用综合评审的办法确定中标人。评标组对满足招标文件实质性要求的投标文件，将从技术标和商务标等方面，按评分标准进行综合计分。评分采用百分制，分项得分保留两位小数，并按得分由高到低顺序确定中标候选人。综合评分相等时以商务得分高的优先；商务得分也相等的，由招标人自行确定。

1.评审程序

资格审查，合格后评审技术标；技术标评审结束，评审商务标；汇总评分结果。

2.评分标准

（1）技术标30分

①实施方案10分，分5档，每档差2分。最优者10分，稍次者8分，由此类推，得分可相同。

②服务与审计质量承诺8分，分5档，每档差1分。最优者8分，稍次者7分，由此类推，得分可相同。
③拟派驻审计人员业绩和资质（侧重驻现场技术负责人）情况12分，分5档，每档差2分。最优者12分，稍次者10分，由此类推，得分可相同。

（2）商务标70分

收费费率含基本费率A和追加费率B，其中基本费率占70%，追加费率占30%。不高于最高限定费率的报价为有效报价。
①基本费率：以各投标人有效报价的算术平均值为基准值，与基准值相同者得49分，其它每增加0.1‰扣1分，每降低0.1‰扣0.5分，不足部分采用插入法，以此类推。
②追加费率：以各投标人有效报价的算术平均值为基准值，与基准值相同者得21分，其它每增加0.1%扣1分，每降低0.1%扣0.5分，不足部分采用插入法，以此类推。 
联 系 人： 苏老师      
联系电话： 0513—85012263
电子邮箱： 510304619@qq.com
传    真： 0513—85012247

南通大学审计处  
二〇一六年六月十三日       
拟派驻项目跟踪审计人员明细表

	序号
	姓名
	小组分工
	学历
	专业
	执业资格
	资格证书编号
	从业年限
	主要业绩

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


拟派驻审计人员近三年已审计项目一览表
	序号
	项目名称
	建设单位
	施工单位
	审定金额
	审计时间
	核减率
	项目负责人

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


PAGE  
6

