南通大学主校区植物园管理用房

工程招标书

一、项目概况

植物园管理用房新建工程位于主校区机械学院实验室东侧，建筑面积106平方米，室外新浇筑水泥场地170平方米，详细施工内容见施工图纸。

二、材料提供要求

要求参加投标的施工单位具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。项目经理具有小型项目管理师及以上证书。投标时须提供企业营业执照副本复印件、资质证书复印件、法人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证复印件、项目经理证书复印件、近一年无行贿记录犯罪证明、工期承诺、质量承诺、安全承诺等。所有复印件加盖公章，封面加盖法人代表和单位公章，否则按废标处理。

三、商务标要求

商务标（一式两份，正、副各一本）。投标单位对招标文件有疑问的，于12月22日下午4:00时以前和南通大学后勤保障部联系（0513-85012292），如有疑问则于12月23日组织答疑。

1、投标依据：施工图纸，报价可参考2009年《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》及2016年第12期《南通建设工程造价信息》。

2、施工图中未含场地平整清理，投标单位现场勘察后计入投标报价中。

3、铝合金门窗型材在凤铝、忠旺、坚美选用任一品牌（做法详见图纸及现有温室）。

4、防盗窗规定采用广东万佳宏304不锈钢料，外框为25*38（壁厚1.0mm），内框为￠19圆管（壁厚0.8mm），管子间距13cm，

5、3樘成品防盗门以1500元/樘暂估价计入总价，1樘成品电动卷帘门以4000元暂估价计入总价，施工时认质认价。

6、针对以上要求进行报价,同时考虑垃圾清理外运及成品保护，所报价格为综合单价和固定合同总价（附详细预算书及主要材料分析表）。

四、结算方式

1、施工图纸范围不予调整。2、暂估价的主材在施工前认质认价，结算时按认价进行调整。3、非承包人原因引起的工程量变更，以发包人、承包人双方签字并盖章的签证单为结算依据。签证内容在原报价中有相同或类似项目，其综合单价按原报价中单价结算；如属于原报价新增工程量清单项目，结算按2009年《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》及2016年第12期《南通建设工程造价信息》，总价下浮13%计算，其中现场安全文明施工措施费计取1.4%基本费，规费计取社会保险费3.5%，措施费按实际发生的结算，税金按简易计税方法计算即3.36%。4、甲方认质认价材料及签证独立费不予下浮。

五、招标控制价

招标控制价为贰拾肆万元整，超过24万元的投标报价作废标处理。

六、质量标准

质量要求合格，符合验收规范。

七、工期要求

工程要求2017年3月10日以前完工。逾期一天，扣2000元/每天。

八、付款方式

工程竣工验收合格经审计后付至审结价的95%，余款作为质保金一年后视质保情况支付。

九、保修内容及期限

凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。

十、投标截止日期

投标文件密封、盖章后于2016年12月26日下午2：00时以前送达南通大学主校区后勤保障部（综合楼414室），逾期按废标处理。

十一、评标办法

由南通大学招投标管理办公室邀请有关方面的专家进行符合性评审。无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

⑴确定评标基准价

评标基准价=投标人的有效报价的算术平均值（A值）×下浮系数（B值）

①算术平均值（A值）是指有效报价多于5人（含5人）时，在投标人有效报价中去掉一个最高报价和一个最低报价的算术平均；当有效报价少于5人时，所有投标人有效报价的算术平均。

②下浮系数（B值）是指在开启商务标前，从下列浮动指数（0.99、0.985、0.98、0.975、0.97）中随机抽取的值。

⑵确定中标单位

投标单位的报价最接近评标基准价作为中标单位。

十二、本工程招标书未尽事宜由南通大学后勤保障部负责解释。

联系电话：  0513- 85012292

南通大学后勤保障部

2016年12月14日