南通大学启秀校区专变增容10KV进线工程

及配电间改造工程招标公告

南通大学拟采取公开招标方式选择启秀校区专变增容10KV进线工程及配电间改造工程施工单位，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：启秀校区专变增容10KV进线工程及配电间改造工程

二、项目编号：2017-41

三、货物品名、数量及技术规格：启秀校区高压进线电缆更换、高压配电间局部改造、南区及北区低压配电间改造等（详细施工内容见图纸）。

四、合格的投标人

要求参加投标的施工单位具有送变电工程承包三级和承装（修、试）电力设施许可证三级及以上。

五、投标人资格审查方式：资格后审。

六、招标文件获取：有意投标者请于2017年4月1日上午9：00至10：00时到南通大学主校区综合楼414室报名并购买招标文件；现场勘察联系人：杨主任13515203803

七、招标文件售价：人民币300元（事后不退）。

八、投标：本次投标需交纳10000元投标保证金。保证金为现金，密封包装，封口处贴上单位名称并加盖印章。开标后中标单位的投标保证金转履约保证金。

九、评标时间和地点：定于2017年4月6日上午9：30时在主校区后勤综合楼414室进行评标。邀请所有投标人参加，不另行通知。

十、联系人及联系方式

项目联系人：顾老师

联系电话：0513-85012292

招标联系人：汤靖，娄阳

联系方式：0513-85012891

对项目采购方面的询问、质疑请向项目联系人提出，招标条款询问、质疑由招标联系人负责答复。

南通大学启秀校区专变增容10KV进线工程

及配电间改造工程招标书

一、项目概况

启秀校区高压进线电缆更换、高压配电间局部改造、南区及北区低压配电间改造等。

二、材料提供要求

要求参加投标的施工单位具有送变电工程承包三级和承装（修、试）电力设施许可证三级及以上。投标时须提供：1、企业营业执照副本复印件，2、资质证书复印件，3、法人身份证复印件，4、法定代表人授权委托书原件，5、被授权人身份证复印件，6、近一年“无行贿记录犯罪证明”原件，7、工期承诺、质量承诺、安全承诺等。所有资料封袋密装，复印件加盖公章，封面加盖法人代表和单位公章，否则按废标处理。

- 投标要求

投标只做商务标（一式两份，正、副各一本）。

1、投标依据：工程量清单、施工图纸（其中变压器及高低压成品柜甲供，改造的配电柜内元器件需投标单位报价），工程量清单与施工图纸所示施工内容请自行校核。定额可参考2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》及2017年第3期《南通建设工程造价信息》。

2、电缆要求符合国标，品牌选用远东、江扬、江南五彩。改造的配电柜内元器件品牌选用北京森源、常熟常开、万龙。

3、针对以上要求进行报价,同时考虑垃圾清理外运及成品保护，所报价格为综合单价和固定合同总价（附详细预算书及主要材料分析表）。

四、结算方式

1、施工图纸及清单范围不予调整（暂列金额除外）。2、非承包人原因引起的工程量变更，以发包人、承包人双方签字并盖章的签证单为结算依据。签证内容在原报价中有相同或类似项目，其综合单价按原报价中单价结算；如属于原报价新增工程量清单项目，结算按2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》及2017年第7期《南通建设工程造价信息》，总价下浮8%计算，其中现场安全文明施工措施费计取1.4%基本费，规费计取社会保险费2.2%，措施费按实际发生的结算，税金按简易计税方法计算即3.36%。3、甲方认质认价材料及签证独立费不予下浮。

五、质量标准

质量要求合格，符合验收规范。

六、工期要求

1、高压进线电缆更换、高压配电间局部改造要求于4月23日完成，其中给以停电操作仅为4月22日晚间10点至4月23日上午10点；2、北区配电间改造要求5月1日至5月3日完成，5月4日早上7点以前要求正常供电；3、南区配电间改造要求在暑假中7日内完成，具体安排以甲方通知为准。以上时间安排逾期一天，扣20000元/每天。

七、付款方式

高压进线电缆更换、高压配电间局部改造及北区低压配电间改造完工正常送电后，支付合同价50%的工程款，余款待工程全部验收合格经审计结束后一次性支付。

八、保修内容及期限

凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。

九、投标截止日期

投标文件密封、盖章后于4月6日上午9：30时以前送达南通大学主校区后勤保障部（综合楼414会议室），逾期按废标处理。

十、招标控制价

本工程招标控制价捌拾伍万元，超过者一律作废标处理。

十一、评标办法

由南通大学招投标管理办公室邀请有关方面的专家进行资质符合性评审，无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

- 确定有效报价

有效报价是指投标人的投标报价低于招标人设定的最高限价（投标报价高于或等于最高限价的作废标处理）。

2、所有有效报价中，均价的次低报价者（低于平均价，且最接近平均价）确定为第一中标候选人。

十二、本工程招标书未尽事宜由南通大学后勤保障部负责解释。

联系电话：  0513-85012292

南通大学后勤保障部

2017年3月28日